## Planilha1
2022-08-01 | Organização do projeto, instalação dos softwares necessários | Por fora: Participar de eventos de ONGs Conversar com diversas insts. e chamar para testar o app
2022-08-01 | Cadastro do usuário Auth Token JWT
2022-08-08 | Cadastro do usuário Auth Token JWT
2022-08-15 | Publicações/perfis Formulário de inscrição em eventos Formulário de requisição de voluntários | O Voluntário ainda não foi implementado por causa de alguns BUGs em relação ao tabnavigator do mesmo. | Falta imagens
2022-08-22 | Cadastro do profissional (ver documentos e regras necessárias) | Limpeza e melhoramento do código feito até agora
2022-08-29 | Filtros do Feed Likes + comentários + compartilhar link da publi
2022-09-05 | Cadastro da instituição
2022-09-12 | Sessão da inst. (rotas) CRUD da inst.
2022-09-19 | Pegar dados dos eventos, compartilhamentos/likes
2022-09-26 | acessibilidade no app
2022-10-03 | Regulação LGPD
2022-10-10 | Sistema de compartilhamento de eventos por link do app QR code
2022-10-17 | Sistema de gerar posters pro evento (PHP to PDF/PNG)
2022-10-24 | Subir servidores para a Internet e comprar um domínio (P.C.)
2022-10-31
2022-11-07
2022-11-14
2022-11-21
28/11/2022 29/11/2022